## 产品信息与Milestone
产品名称 | 负责人 | 当前状态 | Milestone 起始 | 起始日期 | Milestone 中程1 | 中程日期1 | Milestone 中程2 | 中程日期2 | Milestone 中程3 | 中程日期3 | Milestone 中程4 | 中程日期4 | Milestone 结束 | 结束日期 | 节点标注 | 备注 | 父记录 | 当前日期 | 距结束日期还有
PorosHoster | @李佳琳 | 开发中 | 完成全站重构、已知Bug修复、响应式及兼容性优化，同步推进整体UI规范收口，实现视觉风格统一 | 2026-04-07 | 完成头部Banner动画更新、Softwares模块新增软件信息及招聘模块功能重构 | 2026-05-19 | [6 empty] | 完成页面细节优化、头部Banner动画效果升级，全平台场景测试 | 2026-06-09 | 🔘 起始日期: 2026-04-07 🔘 中程日期: 2026-05-19 🔘 结束日期: 2026-06-09 |  | PorosHoster | 2026年04月15日 | 55
PorosAgent-MDagent | 王凯 | 开发中 | 继续完善核心架构设计，打通所有体系的测试流程，保证基本功能实现。邀请实验室内同行试用并提出建议。 | 2026-04-15 07:12 | 推出beta版本， 进行全网公测，收集用户反馈信息，进一步迭代优化。 | 2026-05-15 07:13 | [6 empty] | 在充分修改和打磨后，正式发布本产品。 | 2026-06-15 07:13 | 🔘 起始日期: 2026-04-15 🔘 中程日期: 2026-05-15 🔘 结束日期: 2026-06-15 |  | PorosAgent-MDagent | 2026年04月15日 | 61
PorosAgent-MGexpert | 张圣康 | 开发中 | Unlock Single-turn conversation.(MGexpert1.1) | 2026-04-30 | Unlock The Loop Multi-round iteration unlocked.(MGexpert1.2) | 2026-05-15 | [6 empty] | Unlock Inverse design, Pareto optimization, Counterfactual reasoning. Unlock Evidence debate, Property conflict diagnosis, Design boundary characterization, Reasoning trajectory.(MGexpert1.3 and MGexpert 2.0) | 2026-05-31 | 🔘 起始日期: 2026-04-30 🔘 中程日期: 2026-05-15 🔘 结束日期: 2026-05-31 |  |  | 2026年04月15日 | 46
PorosAgent-SchwarzXtal前端优化 | @李佳琳 | 开发中 | 前期准备 | 2026-04-01 | 完成整体UI统一、前端会话机制优化、权限交互完善及生产全链路回归测试 | 2026-05-12 | [6 empty] | 完成视觉优化与全端兼容性适配微调 | 2026-06-16 | 🔘 起始日期: 2026-04-01 🔘 中程日期: 2026-05-12 🔘 结束日期: 2026-06-16 |  |  | 2026年04月15日 | 62
PorosMatterNets | @崔宇 | 开发中 | MaterialNetworks | 2026-04-30 | ternary、binary、wikis network可视化完成，3D元素周期表与势函数，materialnetwork联动完成 | 2026-05-25 | [6 empty] | material neywork线上分析平台（多种分析工具，在线分析，支持多种文件格式） | 2026-06-15 | 🔘 起始日期: 2026-04-30 🔘 中程日期: 2026-05-25 🔘 结束日期: 2026-06-15 |  |  | 2026年04月15日 | 61
PorosData toolset | @Kivent IP | 开发中 | PorosData Processor上线Pypi | 2026-04-11 | 撰写宣传稿，公众号宣传 | 2026-04-22 | PorosData Platforms原型 | 2026-04-29 | 完成Processor、Designer子页面前端开发、响应式及兼容性优化、路由配置，同步完成阿里云线上环境发布 | 2026-04-14 | 完成页面布局精细化重构、全端兼容性微调，修复不同浏览器及设备的展示差异 | 2026-05-26 | PorosData Platforms 上线宣传 | 2026-06-17 | 🔘 起始日期: 2026-04-11 🔘 中程日期: 2026-04-22 🔘 结束日期: 2026-06-17 |  |  | 2026年04月15日 | 63
PorosData Designer | @Kivent IP | 未启动 | 上线Pypi | 2026-04-09 | 撰写宣传稿，公众号宣传 | 2026-04-16 | [7 empty] | 2026-06-17 | 🔘 起始日期: 2026-04-09 🔘 中程日期: 2026-04-16 🔘 结束日期: 2026-06-17 |  | PorosData Designer | 2026年04月15日
PorosAIEduBooks | 冯中发 | 开发中 | 找到5+个不同风格的candidate ，然后敲定方案 | 2026-04-07 | 完成primary school：64页 | 2026-04-10 | [6 empty] | 完成kindergarten：16页 middle school：96页 high school：128页 undergraduate：128页 postgraduate：128页 | 2026-04-24 | 🔘 起始日期: 2026-04-07 🔘 中程日期: 2026-04-10 🔘 结束日期: 2026-04-24 |  |  | 2026年04月15日 | 9
Poros RAG | @雷挺 | 开发中 | 基础RAG推送，单篇文献KG | 2026-04-07 | 核心算子代码，根据文献间的引用关系，触发更新逻辑 | 2026-04-14 | 核心指标计算，计算图谱拓扑指标：MEC（边连通性）、MED（边距离）记录总耗时和 Token 开销 | 2026-04-28 | 下游任务测试与消融实验 | 2026-05-06 | 下游任务测试与消融实验 | 2026-05-06 | 核心图表绘制 | 2026-05-12 | 🔘 起始日期: 2026-04-07 🔘 中程日期: 2026-04-14 🔘 结束日期: 2026-05-12 |  |  | 2026年04月15日 | 27
数据自动化上传 |  | 未启动 | 监测结果文件夹，结果文件自动上传云端（文件夹监听方式） | 2026-04-22 | 结果文件自动上传（更鲁棒的结果文件监测） | 2026-05-15 | [8 empty] | 🔘 起始日期: 2026-04-22 🔘 中程日期: 2026-05-15 🔘 结束日期: |  |  | 2026年04月15日
参数自动装填 |  | 未启动 | 基于CV识别的参数自动化输入（在模拟程序上） | 2026-06-07 | 基于CV识别的参数自动化输入（在真实实验程序上） | 2026-06-15 | [6 empty] | 与设备预约管理平台联调，预填参数-自动装填-数据上传 |  | 🔘 起始日期: 2026-06-07 🔘 中程日期: 2026-06-15 🔘 结束日期: |  |  | 2026年04月15日
设备预约平台 |  | 未启动 | @计算所 设备UI界面-云端接收结果文件 | 2026-04-22 | @计算所 参数云端预输入-实验设备本地自动化输入 | [7 empty] | @计算所 团队-设备 团队-数据 梯度管理功能 数据管理，设备排队管理 数据解析等功能 |  | 🔘 起始日期: 2026-04-22 🔘 中程日期: 🔘 结束日期: |  |  | 2026年04月15日

## 产品信息与Milestone 副本 3
产品名称 | 时间进度% | 负责人 | Milestone 1 描述 | 起始日期 | Milestone 2 描述 | 中程日期 | Milestone 3 描述 | 结束日期 | 当前状态 | 备注 | 父记录 | 节点标注 | 实际完成日期
PorosHoster | 14% | @李佳琳 | 完成全站重构、已知Bug修复、响应式及兼容性优化，同步推进整体UI规范收口，实现视觉风格统一 | 2026-04-07 | 完成头部Banner动画更新、Softwares模块新增软件信息及招聘模块功能重构 | 2026-05-19 | 完成页面细节优化、头部Banner动画效果升级，全平台场景测试 | 2026-06-09 | 开发中 |  | PorosHoster | 🔘 起始日期: 2026-04-07 🔘 中程日期: 2026-05-19 🔘 结束日期: 2026-06-09

## 推送排期表
期数 | 推送日期 | 星期 | 负责产品 | 负责人 | 推送主题 | 稿件状态 | 提醒日期 | 备注
1 | 2026-04-07 | 周二 | PorosHoster |  |  | 已发布 | 2026-04-06
2 | 2026-04-10 | 周五 | PorosAgent-MDagent |  |  | 未开始 | 2026-04-09
3 | 2026-04-14 | 周二 | PorosMGE |  |  | 未开始 | 2026-04-13
4 | 2026-04-17 | 周五 | PorosAgent-SchwarzXtal |  |  | 未开始 | 2026-04-16
5 | 2026-04-21 | 周二 | PorosMatterNets |  |  | 未开始 | 2026-04-20
6 | 2026-04-24 | 周五 | PorosDataProcessor |  |  | 未开始 | 2026-04-23
7 | 2026-04-28 | 周二 | PorosMatterDatabase |  |  | 未开始 | 2026-04-27
8 | 2026-05-01 | 周五 | PorosHoster |  |  | 未开始 | 2026-04-30
9 | 2026-05-05 | 周二 | PorosAgent-MDagent |  |  | 未开始 | 2026-05-04
10 | 2026-05-08 | 周五 | PorosMGE |  |  | 未开始 | 2026-05-07
11 | 2026-05-12 | 周二 | PorosAgent-SchwarzXtal |  |  | 未开始 | 2026-05-11
12 | 2026-05-15 | 周五 | PorosMatterNets |  |  | 未开始 | 2026-05-14
13 | 2026-05-19 | 周二 | PorosDataProcessor |  |  | 未开始 | 2026-05-18
14 | 2026-05-22 | 周五 | PorosMatterDatabase |  |  | 未开始 | 2026-05-21
15 | 2026-05-26 | 周二 | PorosHoster |  |  | 未开始 | 2026-05-25
16 | 2026-05-29 | 周五 | PorosAgent-MDagent |  |  | 未开始 | 2026-05-28
17 | 2026-06-02 | 周二 | PorosMGE |  |  | 未开始 | 2026-06-01
18 | 2026-06-05 | 周五 | PorosAgent-SchwarzXtal |  |  | 未开始 | 2026-06-04
19 | 2026-06-09 | 周二 | PorosMatterNets |  |  | 未开始 | 2026-06-08
20 | 2026-06-12 | 周五 | PorosDataProcessor |  |  | 未开始 | 2026-06-11
21 | 2026-06-16 | 周二 | PorosMatterDatabase |  |  | 未开始 | 2026-06-15
22 | 2026-06-19 | 周五 | PorosHoster |  |  | 未开始 | 2026-06-18
23 | 2026-06-23 | 周二 | PorosAgent-MDagent |  |  | 未开始 | 2026-06-22
24 | 2026-06-26 | 周五 | PorosMGE |  |  | 未开始 | 2026-06-25
25 | 2026-06-30 | 周二 | PorosAgent-SchwarzXtal |  |  | 未开始 | 2026-06-29
26 | 2026-07-03 | 周五 | PorosMatterNets |  |  | 未开始 | 2026-07-02